проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

РЕШЕНИЕ

Очередной/ внеочередной ______________сессии

____.________.20___ г.                                                                                         № ___

с. Тальменка

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Тальменского сельсовета

Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.»

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов» на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий  федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.» (далее – Программа).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тальменка день за днем» и разместить на сайте администрации Тальменского сельсовета.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

Тальменского сельсовета                                                                 В.В. Дуликов

Глава Тальменского сельсовета                                                 С.Н. Матвеев

УТВЕРЖДЕНО

Решением сессии Совета депутатов

Тальменского сельсовета

Искитимского района

Новосибирской области

от ________________ № _____

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.»

с. Тальменка - 2018 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.»

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Тальменского сельсовета, собственники жилья (по согласованию), общественные организации (по согласованию) |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи муниципальной программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения; организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет _____________________., в том числе: - средства федерального бюджета – _________ тыс. руб. - средства областного бюджета – ___________ тыс. руб. - средства местного бюджета - _____________ тыс. руб. В том числе на: - дворовые территории – __________________ тыс. руб. - наиболее посещаемые территории – _______ тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | - Определение перспективы улучшения благоустройства администрации Тальменского сельсовета; - Создание среды, комфортной для проживания жителей поселка; - Вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства. доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды - 100 %; - доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды - 100 %; - доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение правил благоустройств - 100 %; - доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших проведение инвентаризации уровня благоустройства территорий – 100 %; |

- 1. Характеристика сферы реализации программы,

описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Формирование   современной   городской   среды - это   комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения на территории Тальменского сельсовета.

Современная городская среда должно соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Повышение уровня благоустройства территории Тальменского сельсовета стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Тальменского сельсовета, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

В целях определения текущего состояния благоустройства территорий разработан и утверждён порядок инвентаризации уровня благоустройства территорий.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг.

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории Тальменского сельсовета вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории Тальменского сельсовета обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей дворовых территорий Тальменского сельсовета.

- рост числа автомобильного транспорта и, как следствие, остро стоящая проблема с нехваткой автомобильных карманов вблизи МКД и повышенный износ асфальтового покрытия (улиц, дорог, транспортных пересечений).

Необходимо решение вопросов строительства мест для наибольшего посещения населения для массового отдыха, благоустройства мест для отдыха и создания обустроенных зон отдыха в парках и скверах. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

К участию в мероприятиях по  благоустройству дворовых территорий Тальменского сельсовета привлекаются добровольцы, волонтеры и граждане на безвозмездной основе. Мероприятия организуются ежегодно, как правило, в весенне-осенний период в виде  субботников.

В целях улучшения эстетического облика администрации Тальменского сельсовета, повышения качества жизни жителей территории Тальменского сельсовета необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, а также других мероприятий, реализуемых в данной сфере.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органа местного самоуправления.

В целях поддержки муниципального образования администрации Чернореченского сельсовета по реализации мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022гг. планируется предоставление субсидий из бюджета Новосибирской области на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.».

Муниципальная программа разработана в соответствии с  основным направлением стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» и паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортно городской среды».

Оценка результативности реализации Программы будет проводиться ежегодно по результатам отчетного года.

- 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения

целей и решения задач, описание основных ожидаемых

конечных результатов программы

Общественная территория - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц на бесплатной основе (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, парки).

Благоустройство территории – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий

муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Дворовая территория многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественная территория - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц на бесплатной основе (в том числе площади, улицы, проезды, парки).

Заинтересованные лица – собственники помещений многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц – выполнение неоплачиваемых работ по благоустройству, не требующих специальной квалификации (субботник, окрашивание элементов благоустройства, высадка растений, создание клумб).

Целью программы является повышение уровня благоустройства территории Тальменского сельсовета.

Цель программы соответствует основному стратегическому направлению развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», паспорту приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.», а также стратегии социально-экономического развития территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.

Для достижения целей программы необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территории Тальменского сельсовета;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Тальменского сельсовета.

Состав показателей (индикаторов) программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач программы.

К показателям (индикаторам) программы относятся следующие:

- увеличение уровня благоустройства дворовых территорий;

- доля населения, охваченного формированием городской среды, к  запланированной численности населения Тальменского сельсовета.

В результате реализации программы планируется:

- определение перспективы улучшения благоустройства территории Тальменского сельсовета;

- утверждение администрацией Тальменского сельсовета муниципальной программы по формированию комфортной городской среды на 2018-2022гг.;

- утверждение администрацией Тальменского сельсовета муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.», нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- корректировка правил благоустройства администрации Тальменского сельсовета по результатам общественных обсуждений с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России;

- вовлечение граждан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства;

Реализация программы должна привести к формированию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения МО Тальменского сельсовета.

- 3. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации программы

Реализация программы предусматривается за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджета Новосибирской области, бюджета администрации Тальменского сельсовета. Предполагаемый объем финансирования программных мероприятий на 2018-2022гг. составляет – ______ тыс. рублей, в том числе средства:

- Федеральный бюджет – _______ тыс. рублей;

- бюджет Новосибирской области – __________ тыс. рублей;

- бюджет муниципального образования Тальменского сельсовета, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды – _____ тыс. рублей.

Исполнители программы несут ответственность за своевременное выполнение ее мероприятий.

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежат уточнению исходя из возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий программы, результатов их реализации и оценки эффективности.

- Срок реализации настоящей  Программы  2018-2022гг.

Реализация Программы предусмотрена на 2018-2022гг. без выделения этапов в приложении № 2 к настоящей Программе.

- Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из минимального перечня работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из дополнительного перечня работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- ремонт покрытий тротуаров и дорог

- оборудование автомобильных парковок;

- пешеходных дорожек, тротуаров;

- озеленение территорий.

При выполнении мероприятия предусмотренных минимальный дополнительный перечень, будут учтены потребности маломобильных групп.

Нормативная стоимость проведения работ определяется исходя из локального сметного расчета проекта, прошедшего государственную экспертизу.

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

- Условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации Программы и порядок аккумулирования и расходования средств направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ

1. Настоящий Порядок устанавливает условия о форме участия собственников помещений в многоквартирных домах, на территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия, на территории Тальменского сельсовета.

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой, путем выбора формы и доли такого участия.

2. В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрены следующие формы участия заинтересованных лиц, организаций: финансовое и (или) трудовое.

финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) - обязательства финансового характера в софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий, включая минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству;

трудовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) - выполнение работ, включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подготовки (расчистка, уборка мусора и т.д.).

3. Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- другие работы (покраска оборудования).

Доля участия за счет собственников многоквартирных домов не менее 5% от стоимости затрат с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы.

4. Решение о форме и доле трудового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников;

5. В ходе рассмотрения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды предложения, в которых предусмотрено и финансовое и трудовое участие имеют преимущество над предложениями, где выбрана только одна форма участия.

6. Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет, при этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

7. Проведение мероприятий освещается в средствах массовой информации (печатных, электронных) в режиме он-лайн (размещать соответствующие сюжеты или информацию о проведении мероприятия в день его проведения или ближайшее время после этого) для чего исполнителем Программы, организуется мониторинг подготовки к проведению таких мероприятий.

8. Доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом местного самоуправления принято решение о таком участии;

9. Доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.

- Условия аккумулирования и расходования средств

Муниципальной программой предусмотрена возможность финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, в случае включения указанных работ заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

Администрация Тальменского сельсовета обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Тальменского сельсовета обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации Тальменского сельсовета в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Тальменского сельсовета ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Тальменского сельсовета на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ);

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если муниципальной программой будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Тальменского сельсовета осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

9.​ Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Тальменского сельсовета в соответствии с бюджетным законодательством.

Администрация Тальменского сельсовета обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря 2022 года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

10. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Тальменского сельсовета.

Разработчиком и исполнителем Программы является администрация

Тальменского сельсовета.

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе дворовых территорий МКД для включения в адресный перечень дворовых территорий  МКД;

- представляет заявки комиссии по рассмотрению и оценки созданной постановлением администрации поселения;

- проводит отбор представленных заявок с целью формирования адресного перечня дворовых территорий МКД.

Перечень дворовых территории многоквартирных домов утверждается постановлением администрации Тальменского сельсовета, после проведении отбора многоквартирных домов в соответствии с порядком.

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». План реализации Программы представлен в приложении № 3 к Программе.

11. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу

Включение многоквартирных домов в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в Программу исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия установленным требованиям в порядке.

12. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Тальменского сельсовета.

13. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства Тальменского сельсовета, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения  поселения  к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности поселения;

- комплексное благоустройство  дворовых территорий;

- повышение уровня комфортности проживания жителей за счет функционального зонирования дворовых территорий, комплексного благоустройства дворовых территорий;

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения.

Приложение № 1

к муниципальной программе                «Формирование современной городской среды на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2022гг. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % |  |
| 4 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий дворовых территорий | кв.м. |  |
| 5 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (от стоимости затрат с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы) | % |  |
| 6 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | кв.м. |  |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (от стоимости затрат с учетом затрат на проектные работы и прохождение экспертизы) | % | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программы                «Формирование современной городской среды на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.»

| Наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Р3 Пр | ЦСР | ВР |  |
| муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.» |  | администрации Тальменского сельсовета | Федеральный бюджет Бюджет Новосибирской области Бюджет муниципального образования Тальменского сельсовета |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программы                «Формирование современной городской среды на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.»

- План реализации Муниципальной программы

| Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Разработать, и опубликовать Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу | администрация Тальменского сельсовета |  |  | 2017г. |  |
| Контрольное событие №2 | Разработать, и опубликовать Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории | администрация Тальменского сельсовета |  |  | 2017г. |  |
| Контрольное событие №3 | Разработать, утвердить, и опубликовать Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, в том числе формирование общественной комиссии | администрация Тальменского сельсовета |  |  | 2017г |  |
| Контрольное событие № 4 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.» | администрация Тальменского сельсовета |  |  | 2017г |  |
| Контрольное событие № 5 | Подготовить и утвердить с учетом осуждения дизайн-проект благоустройства | администрация Тальменского сельсовета |  |  | 2017г |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2018-2022гг.» | администрация Тальменского сельсовета |  |  |  | 2017г. |
| Контрольное событие № 7 | Актуализация правил благоустройства | администрация Тальменского сельсовета |  |  |  | 2017г. |