Приложение 1

к постановлению администрации

Тальменского сельсовета

от 26.05.2025  № 52

План

проведения Месячника безопасности людей на водных объектах Тальменского сельсовета в период купального сезона 2025 года

(с 26.05.2025г. по 14.09.2025г.)

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители, соисполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по подготовке к месячнику безопасности людей на водных объектах Тальменского сельсовета в период купального сезона 2025 года |  |  |  |  |  |
| 1 | Завершение комплекса предупредительных мероприятий, направленных на недопущение гибели людей водных объектах в период купального сезона, в том числе утверждение схем размещения знаков безопасности и установка знаков безопасности (с учётом Реестра мест отдыха людей на водных объектах в Новосибирской области) |  | 27 мая | Глава Тальменского сельсовета |  |
| 2 | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по теме «Об итогах работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов и задачах по недопущению происшествий и гибели в период купального сезона 2025 года» |  | 27 мая | Глава Тальменского сельсовета, специалист |  |
| II. Основные мероприятия месячника безопасности людей на водных объектах Тальменского сельсовета в период купального сезона 2025 года |  |  |  |  |  |
| 3 | В целях обеспечения безопасности в местах отдыха людей на водных объектах выставление спасательного поста (подбор кандидатов и направление их на обучение для комплектования спасательного поста) |  | 27 мая | Глава Тальменского сельсовета |  |
| 4. | Обеспечение наличия выставленных знаков безопасности в местах отдыха людей на водных объектах |  | в период месячника безопасности | Глава Тальменского сельсовета, специалист |  |
| 5. | Проведение патрулирований водных объектов по проверке и выявлению мест отдыха людей, а также по информированию людей о правилах безопасного поведения (особенно в выходные и праздничные дни) |  | в период месячника безопасности (еженедельно) | Глава Тальменского сельсовета, специалист |  |
| 6. | Проведение со всеми категориями населения, в том числе с детьми, профилактических и предупредительных мероприятий, направленных на недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, в том числе путём: -разъяснительной работы, освещения в средствах массовой информации, печатном издании и сайте администрации Тальменского сельсовета материалов по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах |  | в период месячника безопасности (еженедельно) | Глава Тальменского сельсовета, специалист специалист, старосты |  |
|  |  | -подворовых обходов |  |  |  |
| 7. | Представление еженедельных отчетов по выполнению мероприятий Плана проведения Месячника безопасности людей на водных объектах Тальменского сельсовета в период купального сезона 2025 года в МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» |  | еженедельно по средам до 12:00 | специалист |  |
| 8. | Проверка функционирования спасательных постов, выставление знаков «Купание запрещено» |  | июнь-август | Глава Тальменского сельсовета |  |
| III. Проведение акций |  |  |  |  |  |
| 9. | Участие в акции «Вода – безопасная территория» |  | в период проведения акции | Глава Тальменского сельсовета, специалист |  |
| 10. | Представление отчетов о проведенных мероприятиях в рамках акции «Вода – безопасная территория» в МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» |  | ежедневно в срок до 16:00 в период проведения акции | Глава Тальменского сельсовета, специалист |  |
| IV. Мероприятия по подведению итогов месячника безопасности людей на водных объектах Тальменского сельсовета в период купального сезона 2025 года и подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов |  |  |  |  |  |
| 11. | Представление еженедельных отчетов по выполнению мероприятий Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области (утверждённых постановлением Правительства Новосибирской области от 10 ноября 2014 года № 445-п) в осенний период в МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» |  | еженедельно по средам до 12:00 в период с 25 сентября по 13 ноября | Глава Тальменского сельсовета, специалист |  |
| 12. | В соответствии с требованиями Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области проведение комплекса предупредительных мероприятий, направленных на недопущение выезда транспортных средств и выхода людей на лед водных объектов, утверждение схем размещения знаков безопасности и установка знаков безопасности (с представлением информации о выполнении настоящего пункта плана и подтверждающих фотоматериалов в МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС») |  | 18 октября | Глава Тальменского сельсовета, специалист |  |